手代森保育園民営化に伴う市の条件とスケジュール

別紙

１　民営化に係る条件

盛岡市立手代森保育園の移管先法人募集時にお示しする条件は、以下のとおりとなりますので、御参照願います。なお、条件内容は見込みですので、すべて同条件になるとは限りませんので、御了承願います。

手代森保育園の民営化に当たっては、令和２年３月に策定した「第４次民営化実施計画」の「４ 移行時期と施設改築等の考え方」について、次のとおり見直す予定です。

○移行年度

「令和６年度」→「令和７年度」

○施設整備等の考え方

「敷地内での建替え」→「隣接する田んぼの一部を市が取得、宅地造成した

土地に法人が建替え」

（１）　引継保育について

移管前１年間について、主任保育士を含めた３名を12か月、更に３名を６か月派遣していただくが、その欠員分を補う職員を雇い入れるための費用の補助を行います。

（２）　園舎の建築について

園舎を新築又は増築を行う場合において、保育所等整備交付金（ハード交付金）を活用する場合、それぞれの補助の対象となる金額の１/２を国費、

１/４を市費、１/４を移管先法人が負担するものであるりますが、移管先法人が負担する１/４以下の額について市が別の形で補助を行います。

（対象外となる費用については、すべて移管先法人が負担するものです。）

（３）　土地について

既存保育園用地に隣接する田んぼの一部を市が取得、宅地造成を行い、当該の土地に新園舎を建てていただきます。

既存の保育園用地を含めて、期限付で無償貸与します。（更新可）

（４）　現存する園舎等について

市が解体工事を行います。

（５）　移管後について

保育の質を確保するため、２名分の保育士を雇用の費用を補助する。

期　間：移管時から３年

（６）　移管にあたって

市では、公立保育所の移管にあたって次のことをお願いしています。

・　０歳児（生後８週）から５歳児までの子ども受け入れること。

・　集団保育が可能な障がいのある子どもを受け入れること。

・　次の特別保育事業の中から、複数選択して実施すること。

(ｱ) 延長保育（午後８時まで）

(ｲ) 一時預かり

(ｳ) 休日保育

(ｴ) 病児保育（体調不良児対応型）

２　スケジュール（予定）

移管先法人の選定から民営化までのスケジュール（予定）は次のとおりとなります。

令和４年10月　盛岡市立手代森保育園移管先法人募集

令和４年12月　盛岡市立手代森保育園移管先法人の決定

令和５年10月　市による新園舎建築予定地の宅地造成工事開始

令和６年 ４月　引継ぎ保育開始（移管先法人から職員派遣）

令和６年 ６月　移管先法人による新園舎建築開始

令和７年 ４月　盛岡市立手代森保育園民営化

令和７年 ５月　手代森保育園旧園舎解体工事開始

３　盛岡市立手代森保育園の現況

（１）現在の定員（保育開始年齢：満１歳児から）

| １歳児 | ２歳児 | ３歳児 | ４歳児 | ５歳児 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ６名 | １２名 | ２０名 | ２６名 | ２６名 | ９０名 |

（２）所在地　　盛岡市手代森22地割49番地１

（３）設置年　　昭和33年（改築：昭和55年）

（４）敷地面積　3,031㎡

（５）現園舎　　木造平家建　632.63㎡

４　位置図

水路

買収予定範囲

手代森

保育園