## 企画概要書
企 画 概 要 書
企画名
開催日 | 年 月 日（ ） |  | 場所
： ～ ：
主担当者 |  |  | 補助者
スケジュール | 日時 | 内容 |  | 備考
／
( ： ）
／
( ： ）
／
( ： ）
／
( ： ）
／
( ： ）
メモ欄
※本紙は企画に関わるメンバー全員に配布し共有します。

## 企画概要書 (記入例)
企 画 概 要 書
企画名 |  |  |  | 町内会夏祭り
開催日 | XX年 8 月 15 日（ 土 ） |  |  |  | 場所
16：00 ～ 21：00
主担当者 |  | ○○ ○○ |  |  | 補助者
スケジュール | 日時 |  |  | 内容 |  |  | 備考
| 6／20(土） |  | 開催日時・場所の決定 予算の確認 |  |  | 第１回打ち合わせ 欠席者〇〇
| ( 18：00～ ） |  | 作業項目確認と役割分担 次回打ち合わせ日程の決定 |  |  | ⇒○○さんより後日打ち合わせ内容を連絡。
| ／ |  | 第２回打ち合わせ |  |  | 看板製作に遅れあり。○○さんを追加で対応。他の作業は順調。
| ( ： ） |  | （作業進捗確認）
| ／ |  | 当日の流れの確認
| ( ： ） |  | （本番直前）
| ８/１５(土） |  | 集合時間 12：30
本番当日
| ／ |  | 反省会
( ： ）
メモ欄 | ■6/21備品リストに記載があるが、実際ないものも有り。前任に確認したところ、
前回開催時に破損し処分したとのこと。リストを更新するとともに、新たに購入する
か、借用するか、会長に相談。安価なことから購入することとし、追加で予算をいた
だいた。
※本紙は企画に関わるメンバー全員に配布し共有します。
この企画のリーダーとサブリーダーを記載します。ほかのメンバーも記載しておくと、どういった方が手伝ってくれたかが解るので、記載しておきましょう。
備考欄に書ききれないもの等、自由に記載。その際も、ことの顛末がわかるように、いつ、どこで、誰が、何を、どうしたのかを意識して記入しましょう。
記入例
企画ごとに作成するものですので、具体的な企画名を記載します。様式1の部会概要書に記載の企画ごとに作成します。