## 作業項目と役割分担表
作業項目と役割分担
(企画名： ）
期限 | 作業項目 | 担当者
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
※期限に沿って時系列で記載

## 作業項目と役割分担表 (記入例)
作業項目と役割分担
|  | (企画名： | 町内会 夏祭り | ）
期限 |  | 作業項目 |  |  | 担当者
2026-06-19 | 部会にて協議する役割分担の素案作成 |  |  |  |  | 部長・副部長
2026-06-20 | 役割分担・開催日時・予算案の作成と次回打ち合わせ日程の確認 | [5 empty] | 全員
2026-07-04 | 出店の種類の検討 |  |  |  |  | 部長・A・B
2026-07-04 | だしものの内容検討 | [5 empty] | C・D
2026-07-04 | 看板デザイン案・会場装飾の検討 |  |  |  |  | 部長・E・F
2026-07-05 | 第2回打ち合わせ 各案件の協議と確定 | [5 empty] | 全員
／ | 実施概要を会長に提出 | [5 empty] | 部長
／ | 開催案内の回覧手配、町内への掲示 |  |  |  |  | 副部長・各自
2026-08-01 | 第3回打ち合わせ 各項目の進捗確認と共有 | [5 empty] | 全員
／ | 会長に予算の仮払申請、2次会手配 | [5 empty] | 部長
2026-08-13 | 本番最終確認と購入のために各人に仮払
2026-08-15 | 本番終了後、仮払清算
／ | 収支決算書と実施報告書の作成
2026-08-22 | 部内反省会 | [5 empty] | 全員
8月末 | 反省会での課題と対策を報告書に記載、提出 | [5 empty] | 部長
／
／
／
／
※期限に沿って時系列で記載
記入例